## 年度项目计划表
附件1
克州乌恰县2025巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴年度项目计划表
序号 | 项目库编号(A) | 年度 | 项目名称(B) | 项目类别(C) | 项目子类型(D) | 建设性质（新建、扩建） (E) | 实施地点（具体到村）(F) | 建设起止时间 | 主要建设内容 (G) | 建设规模(H) | 受益情况 |  | 资金规模（I） | 资金来源 | [7 empty] | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 简要绩效目标(L) | 简要利益机制 | 入库时间(M) | 审批文号(N)
[11 empty] | 户 | 人 |  | 中央衔接(J) | 自治区衔接 | 地方政府债券(J4) | 州级配套资金 | 县级配套资金 | 其他资金(J5) | 备注（其他资金名称） | 企业投资 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 项目主管单位（K1) | 项目主管责任人（K2) | 县级分管领导
合计 | [12 empty] | 23228.778 | 17155.778 | 5493 | 0 | 510 | 70 | 0 | 0 | 0
一级 | 产业发展 | [11 empty] | 16931.778 | 14066.778 | 2615 | 0 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0
二级 | 产业到户奖补 | [11 empty] | 2966.778 | 2966.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 种植业 | [11 empty] | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | WQ2025-001 | 2025年 | 乌恰县2025年种植业补助项目 | 产业发展 | 种植业补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1—2025.11 | 对应用粮食增产先进技术，实现小麦单产提升1%以上、玉米单产提升2%以上的脱贫户、监测户，按照每亩100元的标准给予补助。计划补助1900户12000亩，补助资金120万元。 | 12000 | 1900 | 6650 | 120 | 120 | [7 empty] | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 目标一：推广应用小麦、玉米先进种植技术，提高产品产量和质量，推动农业生产现代化。 目标二：提高小麦、玉米种植收入水平，激发农民内生动力，积极拓展增收渠道。 | 目标一：推广应用小麦、玉米先进种植技术，提高产品产量和质量，推动农业生产现代化。 目标二：提高小麦、玉米种植收入水平，激发农民内生动力，积极拓展增收渠道。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 畜牧业 | [11 empty] | 2431.01 | 2431.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | WQ2025-002 | 2025年 | 乌恰县2025年良种能繁母畜养殖补助项目 | 产业发展 | 良种能繁母畜养殖补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.10 | 对脱贫户和监测户开展良种能繁母畜养殖给予补助。1.引进良种母畜（当年从县外引进的良种能繁畜，母牛2到4岁，母羊1岁半至4岁，饲养3个月以上）：西门塔尔牛按照4000元/头标准补助，计划引进249头，资金99.6万元；柯尔克孜羊按照400元/只标准补助，计划引进3272只，资金130.88万元。2.自繁良种母畜（当年自繁扩增符合本地主导品种的良种母畜西门塔尔牛、新疆褐牛、柯尔克孜羊，饲养3个月以上）：母牛按照3000元/头标准补助，计划补助2588头，资金776.4万元；母羊按照300元/只标准补助，计划补助47471只，资金1424.13万元。 | 53580 | 3380 | 13520 | 2431.01 | 2431.01 | [7 empty] | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目建设，发展到户产业，激发农牧民发展畜牧养殖的内生动力，降低农户生产、生活成本，保障畜牧产业健康安全发展，带动更多农民增收，为持续巩固脱贫攻坚成果，坚决守牢不发生规模性返贫底线奠定基础。 | 通过项目建设，发展到户产业，激发农牧民发展畜牧养殖的内生动力，降低农户生产、生活成本，保障畜牧产业健康安全发展，带动更多农民增收，为持续巩固脱贫攻坚成果，坚决守牢不发生规模性返贫底线奠定基础。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 林果业
三级 | 渔业
三级 | 庭院经济 | [11 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | WQ2025-003 | 2025年 | 乌恰县2025年庭院经济补助项目 | 产业发展 | 庭院经济补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1—2025.11 | 对利用自家房前屋后、前庭后院等区域种植蔬菜、养殖鸡的脱贫户、监测户给予补助，其中：种植蔬菜面积在0.2亩以上并产生一定经济效益的，按照每亩1000元的标准给予补助；鸡养殖50羽以上，饲养3个月以上并产生一定经济效益的，按照10元/羽的标准给予补助。计划补助100户8万元。 | 100 | 100 | 350 | 8 | 8 | [7 empty] | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 目标一：鼓励脱贫户、监测户利用房前屋后发展庭院经济，改善居住环境，提高生活水平。 目标二：激发农民内生动力，有效降低生活成本，拓展增收渠道。 | 目标一：鼓励脱贫户、监测户利用房前屋后发展庭院经济，改善居住环境，提高生活水平。 目标二：激发农民内生动力，有效降低生活成本，拓展增收渠道。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 就业创业 | [11 empty] | 407.768 | 407.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | WQ2025-004 | 2025年 | 乌恰县2025年度外出务工人员交通补贴项目 | 产业发展 | 交通费补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.12 | 对当年连续外出务工就业3个月以上的乌恰籍脱贫人口和监测对象（机关事业单位在编在岗人员除外），给予一次性交通补助。疆外按照每人2000元，使用中央衔接资金发放；疆内跨地州市（含兵团）按照每人500元标准给予补助（其中巴州、阿克苏地区、喀什地区、和田地区按照300元标准给予补助），使用自治区衔接资金发放。补助按年度发放，由人社部门统一组织有序输送的外出务工人员当年不享受一次性交通补助。计划补助550人，其中：疆外210人，疆内跨地区340人。 | 550 | 157 | 550 | 60 | 60 | [7 empty] | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县人力资源和社会保障局 | 祖力甫哈尔·布拉依 | 张宇赤 | 通过项目实施，支持农村脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）劳动力疆内跨地区、其他省区市转移就业，拓宽脱贫劳动力就业渠道，帮助脱贫劳动力尽快实现就业，减轻脱贫家庭经济压力，激发脱贫劳动力外出务工动力，树立劳动光荣、就业光荣的意识，进一步促进就业增收，增强获得感和幸福感。 | 通过项目实施，支持农村脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）劳动力疆内跨地区、其他省区市转移就业，拓宽脱贫劳动力就业渠道，帮助脱贫劳动力尽快实现就业，减轻脱贫家庭经济压力，激发脱贫劳动力外出务工动力，树立劳动光荣、就业光荣的意识，进一步促进就业增收，增强获得感和幸福感。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
5 | WQ2025-005 | 2025年 | 乌恰县2024年度公益性岗位补助项目 | 产业发展 | 公益性岗位补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.12 | 开发保洁保绿、治安协管、乡村道路维护、山林防护等公益性岗位，对乌恰籍有就业愿望、无法离乡、无业可扶，可以履行公益性岗位工作的脱贫户、监测户劳动力按照1089元/人/月发放补助，每户不可重复享受补助，计划补助260人。 | 260 | 74 | 260 | 339.768 | 339.768 | [7 empty] | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县人力资源和社会保障局 | 祖力甫哈尔·布拉依 | 张宇赤 | 通过项目实施，切实有效帮助“无法离乡、无业可扶”且有能力胜任岗位工作的就业困难脱贫户及监测户实现就业，提高就业困难人口收入，充分发挥公益性岗位托底帮扶作用。 | 通过项目实施，切实有效帮助“无法离乡、无业可扶”且有能力胜任岗位工作的就业困难脱贫户及监测户实现就业，提高就业困难人口收入，充分发挥公益性岗位托底帮扶作用。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
6 | WQ2025-006 | 2025年 | 乌恰县2024年度自主创业补助项目 | 产业发展 | 自主创业补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.12 | 对取得相关资质或营业许可，从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动的乌恰籍脱贫户、监测户家庭，生产或经营面积在20平方米（含）以上，当年注册正常经营至少6个月或以前年度已注册正在经营今年扩大经营的，按照每户2000元标准给予一次性补助；生产或经营面积不足20平方米（取得小摊贩证和健康证的餐车、零售点等移动式摊位），正常经营至少3个月的，按照每户1000元标准给予一次性补助。计划补助50户。 | 50 | 50 | 175 | 8 | 8 | [7 empty] | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县人力资源和社会保障局 | 祖力甫哈尔·布拉依 | 张宇赤 | 通过项目实施，切实有效帮助从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动的家庭减轻经济压力，努力营造“大众创业、万众创新”的社会氛围，激发全民创业的热情，进一步促进创业增收，增强获得感和幸福感。 | 通过项目实施，切实有效帮助从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动的家庭减轻经济压力，努力营造“大众创业、万众创新”的社会氛围，激发全民创业的热情，进一步促进创业增收，增强获得感和幸福感。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
二级 | 生产项目 | [11 empty] | 10350 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 种植业基地 | [11 empty] | 3615 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | WQ2025-007 | 2025年 | 乌恰县戈壁产业科技园大棚转型升级提升改造项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 黑孜苇乡库勒阿日克村、也克铁热克村、坎久干村、阿热布拉克村、江吉尔村、康什维尔村 铁列克乡铁列克村、哈拉铁克村 | 2025.3-2025.10. | 对318座大棚进行转型改造，加装水肥一体化设备及配套管道，其中对93座大棚更换后屋面板，及其他附属设施配套等；采购安装棚膜120张，更换棉被2330条；种植第2年可挂果樱桃树，含配套底肥、叶面肥、病虫害防治药物、回填土等。 | 318 | 2300 | 6900 | 1800 | 1800 | [7 empty] | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 项目建成后可提高乌恰县8个村的村集体经济收入，带动当地群众20人增收。有效带动各村集体经济增长，带动各村产业化规模化方向发展，有力促进种植结构调整。 | 项目建成后，可提高乌恰县8个村的村集体经济收入，带动当地群众20人增收。有效带动各村集体经济增长，带动各村产业化规模化方向发展，有力促进种植结构调整。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
8 | WQ2025-008 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村标准化果园建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 波斯坦铁列克乡马热加尼库木村 | 2025.3-2025.10 | 在马热加尼库木村种植优质苹果树450亩（株距4*1.5）含土地平整及树木移栽，配套滴管系统等其他附属设施。 | 450 | 269 | 1089 | 400 | 400 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 寇文宏 | 阿布都外力·阿不来提 | 项目建设按照州委提出农业产业发展“四个百万”要求，林果业种植达到百万亩，同时按照县委、县政府提出的南粮北牧中优果等相关要求，打造以环境优美、设施先进、技术领先、品种优新、高效开放为特点的高标准特色林果示范园。通过项目实施，不断丰富我乡各类树苗品种，提质增效，促进我乡林果业可持续发展，提高各类经济林果的产量和品质，不仅可有效促进农牧民增收，也可提高农牧民的种植技术。 | 项目建成后，资产归属村委会，由村委会统一管理。以“农业公司+村委会+农户”的模式进行运营，收益所得用于村级产业发展和村民分红，预计提供务工岗位不少于5个，3年后挂果产生效益，为村集体增加年收入预计20万元左右。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
9 | WQ2025-009 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村荒地改造建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 | 2025.3-2025.10 | 对波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村1900亩荒地进行土地开发平整，荒地改造、基础设施配套等，提高土地综合利用率。 | 1900 | 763 | 2948 | 725 | 725 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，可改变荒地现状，增加土地资源的有效利用和生产生活能力，提供农业、产业、乡村发展的基础，满足群众生产生活需求，为乡村振兴奠定基础。 | 项目建成后，资产归所属居鲁克巴什村村委会所有，后期运营模式：以村集体集中管理或种植大户、家庭农场、合作社及企业承包。每年预计为村集体增收约30万元，用于村基础设施建设和后续产业发展。企业运营招收当地不少于8名农牧民务工，提高当地农牧民经济收入，为实施乡村振兴战略夯实基础。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
10 | WQ2025-010 | 2025年 | 乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级改造项目(二期) | 产业发展 | 种植业基地 | 扩建 | 康苏镇克孜勒苏村 | 2025.3-2025.7 | 1.对示范园130座蔬菜棚进行转型改造种植樱桃树19500棵（第2年可挂果）及配套底肥；棚采购安装棚膜50张；2.对130棚棚内管道进行维修及更换和其他附属设施配套等。 | 130 | 257 | 976 | 690 | 690 | [7 empty] | 康苏镇人民政府 | 衣力合尔白克·阿不拉 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，大力发展农业产业“四个百万”工程，整合现有农业资源，打造特色林果业，有效改善设施农业大棚种植条件，由传统的漫灌成为滴灌模式，提高水肥利用率，节水约30%，优化设施农业大棚产业结构，为农民提供更高效服务，提升生产效率、 降低运营成本、实现科学生产，形成“公司+村委会+农户”的管护模式，挂果后可增加农牧民收入。 | 项目建成后，资产归属为康苏镇克孜勒苏村，流转给乌恰县戈壁缘农牧有限责任公司经营，形成“公司+村委会+农户”的管护模式，收益归村集体所有，照村集体经济分配方案给群众分红，带动就业累计10人以上。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 养殖业基地 | [11 empty] | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | WQ2025-011 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村牛羊育肥棚圈项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 波斯坦铁列克乡依买克村 | 2025.3-2025.8 | 新建牛羊育肥养殖棚圈1座及相关附属育肥设施，占地面积600平米。 | 1 | 150 | 472 | 300 | 300 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，结合依买克村牲畜存栏量，可对村民牲畜可略高于市场价进行收购，通过集中养殖育肥后进行统一销售，不仅可便于牲畜销售，还可降低售卖成本，增加收益，为乡村振兴奠定基础。 | 项目建成后，资产归属依买克村委会所有。后期以“村委会+养殖合作社+农户”的模式进行运营，节约资源，集中育肥，每年预计为村集体增加收入10万元，同时可带动2-4名当地农牧民就业。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
12 | WQ2025-012 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村集体畜采购项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 波斯坦铁列克乡马热加尼库木村 | 2025.3-2025.8 | 采购马鹿90头及防疫、饲养物资。 | 90 | 293 | 946 | 120 | 120 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，依托马热加尼库木村股份经济合作社现有的大型养殖场，进行规模化养殖，通过规模化的养殖品种及优质饲料，降低养殖生产成本，提高养殖效益及收益，从而推动壮大村集体经济并带动本地就业，提高我乡畜牧业规模化、集约化高质量发展。 | 项目建成后，资产归属马热加尼库木村村委会，由马热加尼库木村进行运营管护。通过依托马热加尼库木村股份经济合作社现有的大型养殖场，通过农业发展公司自主经营，预计每年为村集体增收6万元，可带动本地就业3人以上，从而推动壮大村集体经济并带动本地就业，为乡村振兴提供特色发展新道路。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
13 | WQ2025-013 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡康什维尔村西门塔尔牛采购项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 黑孜苇乡康什维尔村 | 2025.1-2025.12 | 购买西门塔尔育肥牛85头，生产母牛15头，购买育肥期间（6个月）草料、饲料500吨。 | 100 | 135 | 677 | 120 | 120 | [7 empty] | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，依托我乡现有的大型养殖场，进行规模化养殖，利用我乡现有的优质饲料，降低养殖生产成本，提高养殖效益和养殖收益，从而推动壮大村集体经济并带动本地就业，提高我乡畜牧业规模化、集约化高质量发展。 | 项目建成后，资产归属康什维尔村村委会，由康什维尔村股份经济合作社和乌恰县金土地农业科技服务有限责任公司共同运营，将提升我乡畜牧存栏量并壮大我乡养殖业，通过牲畜交易，提高康什维尔村村集体经济，通过此项目实施预计2025年提升我乡集体经济8万元，同时间接盘活本地养殖合作社。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
14 | WQ2025-014 | 2025年 | 乌恰县2025年提纯复壮项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.3-2025.10 | 计划改良柯尔克孜羊30000只（2000只母羊进行同期发情人工授精）所需的物资采购。 | 30000 | 660 | 2640 | 90 | 90 | [7 empty] | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目建设，实现“全面推进牲畜品种改良，保障牲畜品种产业健康安全发展，以柯尔克孜羊人工授精，培育柯尔克孜羊品系，增加肉产量、改善肉的品质，增加农民收入，解决乌恰县肉产品供应不足问题，同时解决劳动就业问题。 | 通过项目建设，实现“全面推进牲畜品种改良，保障牲畜品种产业健康安全发展，以柯尔克孜羊人工授精，培育柯尔克孜羊品系，增加肉产量、改善肉的品质，增加农民收入，解决乌恰县肉产品供应不足问题，同时解决劳动就业问题。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
15 | WQ2025-015 | 2025年 | 乌恰县2025年柯尔克孜羊种公羊补贴项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.3-2025.10 | 计划补贴1.5岁-3岁的特级柯尔克孜羊种公羊300只，每只补贴1000元。 | 300 | 480 | 1920 | 30 | 30 | [7 empty] | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目建设，培育柯尔克孜羊羊品系，增加肉产量、改善肉的品质，以乡村产业带动更多农民增收，解决富裕劳动就业问题 | 通过项目建设，培育柯尔克孜羊羊品系，增加肉产量、改善肉的品质，以乡村产业带动更多农民增收，解决富裕劳动就业问题 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 水产养殖业发展
三级 | 林草基地建设 | [11 empty] | 4325 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | WQ2025-016 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡江吉尔饲草料基地建设项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 黑孜苇乡江吉尔村 | 2025.3-2025.7 | 对黑孜苇乡江吉尔村新选址处1500亩其他草地及人工草地进行提升改造、进行土地进行平整、筛选石块。建设沉砂池一座并配套管网及电力设备等附属设施。新建铁丝网围栏8公里并疏导洪沟放置铅丝笼石笼网相关附属设施等。 | 1500 | 126 | 568 | 600 | 600 | [7 empty] | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 项目建设将改善现有土地现状，对促进当地农业经济的发展有着重要的作用，可直接和间接解决约本村及周边群众就业，带动周边地区农业的发展。 | 项目建成后将进一步壮大本乡畜牧业发展，建成后资产归属村委会，由村委会股份经济合作社和社会资本合作运营管理，每年产出的饲草料将配套当地畜牧业发展需要，优先满足当地市场，项目建成后可实现解决本地就业2-3人，预计村集体增收18万元/年。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
17 | WQ2025-017 | 2025年 | 乌恰县托云乡托云村草料地建设项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 托云乡托云村 | 2025.3-2025.10 | 新建草料地650亩，对650亩草料地进行平整，换填土40公分，配套灌溉水渠，田间道路等附属设施。 | 650 | 115 | 380 | 230 | 230 | [7 empty] | 乌恰县托云乡人民政府 | 那木德克·托胡塔僧 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，大力发展农业产业“四个百万”工程，整合现有土地，扩大牧草种植面积，带动我乡畜牧业的发展。 | 项目建成后，资产归村委会所有。一是结合农业产业“四个百万”工程，扩大饲草料种植面积650亩；二是有效解决托云村饲草料供给难的局面；三是650亩饲草料地每年预计可收入15万元。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
18 | WQ2025-018 | 2025年 | 乌恰县膘尔托阔依乡膘尔托阔依村杏园项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 膘尔托阔依乡膘尔托阔依村 | 2025.3—2025.10 | 新建50亩杏园种植1500棵杏树，及相关配套设施。 | 1500 | 420 | 1633 | 45 | 45 | [7 empty] | 膘尔托阔依乡人民政府 | 古力努尔·阿不都克力木 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 寇文宏 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过实施项目，按照州委提出农业产业发展“四个百万”要求，林果业种植达到百万亩，打造以环境优美、设施先进、技术领先、品种优新、高效开放为特点的高标准特色林果示范园，项目建成后，提供务工岗位不少于5个，3年后挂果产生效益，为村集体增加年收入不少于1.8万元。 | 项目实施后，打造以环境优美、设施先进、技术领先、品种优新、高效开放为特点的高标准特色林果示范园，项目建成后资产归属村委会，由村委会统一管理。收益所得用于村级产业发展和村民分红。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
19 | WQ2025-019 | 2025年 | 乌恰县膘尔托阔依乡饲草料基地建设项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 膘尔托阔依乡萨孜村 | 2025.3-2025.10 | 对膘尔托阔依乡1800亩草地进行饲草料基地建设，包含土地平整1300亩、种植土换填1800亩、土壤改良1800亩、配套田间灌溉渠道约8km及其他附属配套工程。 | 1800 | 372 | 1459 | 925 | 925 | [7 empty] | 膘尔托阔依乡人民政府 | 古力努尔·阿不都克力木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过实施该项目，按照州委提出农业产业发展“四个百万”要求，畜牧业牧草种植，同时按照县委、县政府提出的南粮北牧中等相关要求。助力辖区畜牧业有力发展，改善区域生态环境，进一步推动生态旅游业发展。项目建成后，预计增加村集体经济年收益37万元，用于村级产业发展和村级事务管理。 | 项目实施后，助力辖区畜牧业有力发展，改善区域生态环境，进一步推动生态旅游业发展。项目建成后资产归属村委会，由村委会统一管理，预计增加村集体经济年收益37万元，用于村级产业发展和村级事务管理。预计增加饲草料储备200吨以上。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
20 | WQ2025-021 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡多来提布拉克村水产养殖及林果采摘建设项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 波斯坦铁列克乡多来提布拉克村 | 2025.3-2025.9 | 新建水产养殖塘坝180亩；新建林果示范园60亩；配套水电路及生产用房等附属。 | 180 | 763 | 2948 | 480 | 480 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，调研周边市场调研和本地水质、气候、交通等的优质条件，目前水产品及特色林果市场有较大潜力，该项目实施可行性较高。项目实施后，可充分提高本地产业经济特色发展，结合后期规划的休闲垂钓园及休闲农业，转变当地群众传统农业增收思想。 | 项目建成后，资产归属多来提布拉克村村委会，依托我乡农业公司自主运营管理，通过林果采摘及水产养殖，每年预计增加村集体经济收入8万元，依托本项目发展农家乐，带动4名脱贫人口就业，为践行乡村振兴战略奠定坚实基础。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
21 | WQ2025-022 | 2025年 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村高原晚熟杏示范园建设项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 吾合沙鲁乡恰提村 | 2025.4-2025.6 | 对恰提村村集体500亩地种植巴仁杏树苗20000棵（3-5cm）、新建围栏5公里、维修灌溉渠道6公里。 | 500 | 285 | 919 | 500 | 500 | [7 empty] | 吾合沙鲁乡人民政府 | 阿曼古力·阿不都热扎克 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 寇文宏 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，进一步提升高原晚熟杏特色林果业品质和产量，促进经济的发展，种植恰提村500亩巴仁杏树苗20000棵（3-5cm），预计三年后带动集体经济每年增加收入不少于12万元。 | 通过项目建设，资产归所属村集体，村集体集中管理或企业承包。预计三年后带动集体经济每年增加收入不少于12万元，用于村基础设施建设和后续产业发展，带动村民就业。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
22 | WQ2025-023 | 2025年 | 康苏镇克孜勒苏村人工饲草基地提质增效项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 康苏镇克孜勒苏村 | 2025.3-2025.10 | 对辖区农牧民人工饲草地进行整合1000亩，进行换填土及配套田间灌溉附属设施等。 | 1000 | 257 | 976 | 600 | 600 | [7 empty] | 康苏镇人民政府 | 衣力合尔白克·阿不拉 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 项目建设按照州委提出农业发展“四个百万工程”要求，以打造优质饲草料基地为目标，为当地畜牧业发展奠定基础，项目建成后，形成“公司+村委会+农户”的运营管护模式，增加农牧民收入。项目实施后资产归属康苏镇克孜勒苏村，由乌恰县戈壁缘农牧有限责任公司统一运营管理，带动辖区群众不少于5人就业。 | 项目建成后资产归属康苏镇克孜勒苏村，乌恰县戈壁缘农牧有限责任公司经营，形成“公司+村委会+农户”的运营管护模式，增加农牧民收入和村集体收入，带动辖区群众不少于5人就业。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
23 | WQ2025-024 | 2025年 | 乌恰县林业有害生物统防统治项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.12 | 对乌恰县3.1万亩林地有害生物防治、购置防治工具等。 | 31000 | 9173 | 33469 | 465 | 465 | [7 empty] | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 寇文宏 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 曾秀文 | 杜鹏 | 该项目实施，使乌恰县3.1万亩经济林有害生物得到有效防治，大大提升林果经济效益，可以有效遏制经济林有害生物的蔓延速度和扩散范围，保护经济林和生态安全，减少了因病虫害泛滥而造成的经济损失，将有效提高乌恰县产业发展和林果产品品质水平，提高应对重大林业有害生物灾害和疫情的的应对能力，乌恰县林果业可以有效的恢复和保护，可提高农民群众的生产、生活质量;还将带动区域经济发展，可为人民群众提供大量的就业机会，即可增加收入，提高生活水平。 | 该项目实施，使乌恰县3.1万亩经济林有害生物得到有效防治，大大提升林果经济效益，可以有效遏制经济林有害生物的蔓延速度和扩散范围，保护经济林和生态安全，减少了因病虫害泛滥而造成的经济损失，将有效提高乌恰县产业发展和林果产品品质水平，提高应对重大林业有害生物灾害和疫情的的应对能力，乌恰县林果业可以有效的恢复和保护，可提高农民群众的生产、生活质量;还将带动区域经济发展，可为人民群众提供大量的就业机会，即可增加收入，提高生活水平。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
24 | WQ2025-025 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村经济林建设项目（二期） | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村 | 2025.1-2025.12 | 在黑孜苇乡也克铁热克村种植杏树700亩及其配套设施 | 700 | 400 | 1260 | 480 | 480 | [7 empty] | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 寇文宏 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 曾秀文 | 杜鹏 | 该项目实施后可带动黑孜苇乡也克铁热克村200户800人增加收入，最终受益归集体所有。项目的实施将提高项目区林木覆盖率，提高杏、沙枣林生产力，改善区域生态环境，增加项目区群众经济收入的目的。预期三年后产生效益，预计每棵杏树产量3公斤，每棵收入15元，预计沙枣树每棵产量3公斤，每棵收入9元，预计每年总收益30万元。引导山区、半山区农户发展生态林、经济林等林果产业，调整优化种植结构，拓展农户绿色发展道路，帮助农户增收致富。后期产权归属黑孜苇乡也克铁热克村村集体，后期管护由黑孜苇乡也克铁热克村管护，受益分配到黑孜苇乡也克铁热克村村集体，用于产业发展和公益性岗位开发，管护运营经费开支。 | 该项目实施后可带动黑孜苇乡也克铁热克村200户800人增加收入，最终受益归集体所有。项目的实施将提高项目区林木覆盖率，提高杏、沙枣林生产力，改善区域生态环境，增加项目区群众经济收入的目的。预期三年后产生效益，预计每棵杏树产量3公斤，每棵收入15元，预计沙枣树每棵产量3公斤，每棵收入9元，预计每年总收益31万元。引导山区、半山区农户发展生态林、经济林等林果产业，调整优化种植结构，拓展农户绿色发展道路，帮助农户增收致富。后期产权归属黑孜苇乡也克铁热克村村集体，后期管护由黑孜苇乡也克铁热克村管护，受益分配到黑孜苇乡也克铁热克村村集体，用于产业发展和公益性岗位开发，管护运营经费开支。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 休闲农业与乡村旅游 | [11 empty] | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | WQ2025-026 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡小尚亥景区游客中心大楼提升改造建设项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 波斯坦铁列克乡乔尔波村 | 2025.3-2025.8 | 对波斯坦铁列克乡小尚亥景区面积约3100㎡游客中心大楼进行提升改造，主要包括主体建筑物的供排水系统、消防系统、电气系统、采暖通风系统、室内外维修巩固提升及其他配套设施。 | 3100 | 319 | 1096 | 900 | 900 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 王奇 | 2024年，小尚亥AAA级景区接待游客人次为10万余人次，日均游客人数超过1千人次，截至目前已累计创收超过120余万元，发展前景十分可观。通过项目的实施，可有效提高小尚亥景区游客接待数量，提升服务质量，进一步有效提高本地景区的观赏性、娱乐性，在增加村集体经济收入的同时，带动当地就业，助力农牧民增收致富，推进乡村旅游业发展。 | 项目建成后，资产归属乔尔波村委会，有效提高景区的游客量，打造特色旅游产业模式，通过“旅游公司+村委会+农户”的模式进行运营，在一定程度上激发农户的积极性，预计每年可为村集体增收35万元左右，预计可带动10人以上就业创业，增加收入，为乡村振兴奠定坚实的基础。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
26 | WQ2025-027 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村小尚亥旅游景区建设项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 波斯坦铁列克乡乔尔波村 | 2025.3-2025.8 | 1、新建露营公区600㎡，配套相关附属设施； 2、新建1.5公里木栈道，道路维修2公里，配套相关附属设施； 3、渠道维修及其部分山体边坡整治，共计500米； 4、新建渡槽1座及其他基础设施； 5、采购其他设备并配套其他附属设施。 | 600 | 136 | 484 | 850 | 850 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县文旅局 | 阿丽娅·艾尼瓦尔 | 王奇 | 2024年，小尚亥AAA级景区接待游客人次为10万余人次，日均游客人数超过1千人次，截至目前已累计创收超过120余万元，发展前景十分可观。通过项目的实施，可有效提高小尚亥景区的旅游设施配套，进一步有效提高本地景区的观赏性、娱乐性，在增加村集体经济收入的同时，带动当地就业，助力农牧民增收致富，推进乡村旅游业发展。 | 项目建成后，资产归属乔尔波村委会，有效提高景区的游客量，打造特色旅游产业模式，通过“旅游公司+村委会+农户”的模式进行运营，在一定程度上激发农户的积极性，预计每年可为村集体增收35万元左右，预计可带动10人以上就业创业，增加收入，为乡村振兴奠定坚实的基础。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 光伏电站建设
二级 | 加工流通项目 | [11 empty] | 3135 | 750 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | [11 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | WQ2025-028 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡多来提布拉克新村冷鲜库建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 波斯坦铁列克乡多来提布拉克村 | 2025.3-2025.10 | 新建30㎡冷库1座；新建60㎡保鲜库1座；新建150㎡分拣库1座；地面硬化1000㎡，配套其他附属设施。 | 1 | 282 | 1025 | 100 |  | 100 | [6 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，能创造适宜温度和湿度，用于我乡水果、蔬菜等农副产品的冷藏保鲜，提高储存时间，从而提高经济效益，为践行乡村振兴战略奠定坚实基础。 | 项目建成后，资产归属多来提布拉克村村委会，以“农业公司+村委会+农户”的模式运营，进一步提高水果、蔬菜等农副产品的储存时间，从而提高经济效益，以出租的形式预计每年为村集体增收5万元，同时带动2人就业，为践行乡村振兴战略奠定坚实基础。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 产地初加工和精深加工 | [11 empty] | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | WQ2025-029 | 2025年 | 乌恰县吨包缝纫设备采购项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 黑孜苇乡也克铁热克村、康苏镇克孜勒苏村 | 2025.3-2025.10 | 1.为黑孜苇乡也克铁热克村采购单针机8台，电脑缝纫机2台，原材料一批（一个生产销售周期），并配套电力设施等相关附属。2.为康苏镇克孜勒苏村采购吨包袋缝纫机10台，裁布机1台，裁袋机1台，打包机1台，印刷机1台，电剪刀1台，原材料1批（一个生产销售周期及其附属配套设施等。 | 25 | 650 | 2319 | 110 |  | 110 | [6 empty] | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 杜鹏 | 该项目建设具备良好的市场前景，经济效益环境适应性好，且风险可控，项目建成后可进一步促进乡村振兴，促进产业发展，提升村集体收入2万元以上。 | 项目建成后资产归属村委会，由村委会统一管理运营，同时提供3-5个就业岗位，后期可根据业务量扩大生产规模，收入归村集体所有，按照村集体经济分配方案给群众分红。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
29 | WQ2025-030 | 2025年 | 乌恰县托云乡矿山生产设备采购项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 托云乡库瓦特村 | 2025.3-2025.10 | 采购矿山240型圆锥破碎机1台、1600圆锥破碎机1台、190型颚式破碎机1台、1145型制砂机1台、3YA2470型振动筛1套、3YA1860型振动筛1套等矿山生产线设备。 | 4 | 82 | 282 | 225 |  | 225 | [6 empty] | 乌恰县托云乡人民政府 | 那木德克·托胡塔僧 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 杜鹏 | 项目实施后，与乌恰县天成矿业有限责任公司共同建设，村集体经济股份合作社通过资产入股的方式参与分红，采购一条铁路道砟石生产线，乌恰县天成矿业有限责任公司出资420万元，库瓦特村村委会出资225万元，设备投入到矿山生产。 | 项目建成后，资产归库瓦特村村委会所有，采取村委会+企业的运营模式，村集体经济股份合作社通过资产入股的方式参与分红，一是资产归库瓦特村所有，可扩宽村集体经济收入渠道；二是预计每年收入约50万元，4-5年可收回成本，收回成本之后仍然可以生产，每年预计可收入40-50万元，均为纯收入。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
30 | WQ2025-031 | 2025年 | 乌恰县巴音库鲁提镇巴音库鲁提村农副产品加工设备采购项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 巴音库鲁提镇巴音库鲁提村 | 2025.4-2025.7 | 采购分解分割设备及食品安全卫士检测等相关设备一批。 | 1 | 351 | 1130 | 120 |  | 120 | [6 empty] | 巴音库鲁提镇人民政府 | 吐尔达力·哈尔马丁 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 项目建成后，有利于壮大村集体经济；预计每年增收20万元左右，并带动当地农牧民就业，有助于进一步扩大乌恰县畜牧产业品牌影响力，共同推进乌恰县乡村产业振兴工作。 | 项目建成后，资产归属巴音库鲁提村村委会，由村委会与企业合作运营，用以壮大村集体经济，使巴音库鲁提村能够在原来分红的基础上，每年增加分红收益20万元左右，大大提高了巴音库鲁提村集体经济收入，拓宽农牧民群众增收渠道。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
31 | WQ2025-032 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村鲜食玉米加工设备采购项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 黑孜苇乡也克铁热克村 | 2025.3-2025.10 | 利用本乡闲置库房，对本乡农田自产的鲜玉米进行包装等深加工。采购鲜食玉米建工设备，包含单排切头去尾机1套、皮带提升机、滚杠清洗机1套、漂烫线1套、冷却线1套、真空打包机1套、储气罐等相关附属设施。 | 5 | 393 | 1243 | 70 |  | 70 | [6 empty] | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 项目建设可进一步对辖区高标准农田农作物等进行深加工，进行统一包装、销售，深加工后产品由金土地公司统一收购并负责市场销售。本项目的建成使产品更加符合客户需求，市场要求，为进一步助力产业振兴提供保障。 | 项目建设建设资产归属村委会，由村委会股份经济合作社统一管理运营，本项目可带动本地农牧民就业，为乡村振兴发展奠定良好的基础，可提供不少于3个就业岗位，为村集体增收4万元左右。后期根据市场需求可加大产能及收益。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
32 | WQ2025-033 | 2025年 | 吾合沙鲁乡恰提村果品加工厂改扩建项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 扩建 | 吾合沙鲁乡恰提村 | 2025.4-2025.6 | 将原有果品加工厂进行改扩建，添加杏子罐头加工设备1套：制水系统，杏预处理系统（清洗、分瓣去核、去皮、淋碱设备、提升设备、挑选平台)，CIP清洗系统，玻璃瓶装包装系统。 | 1 | 285 | 919 | 300 |  | 300 | [6 empty] | 吾合沙鲁乡人民政府 | 阿曼古力·阿不都热扎克 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 项目建成后，对本乡现有鲜杏和县域内进行加工成罐头，通过品牌效应，带动吾合沙鲁乡鲜杏、杏酒销售，带动村集体经济，牧民收益。 | 项目建成后，资产归属村委会，由村民股份经济合作社运营管护，最大化盘活和利用果品加工厂，通过杏子加工处理，多方面提高群众收入，同时带动2名群众就业，为村集体每年增收5万元。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
33 | WQ2025-034 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村蛋托厂生产设备采购项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 | 2025.3-2025.8 | 采购蛋拖生产设备1套、污水处理设备及烘干设备1套、晾晒架300个等、配套水、电、通风等相关附属设施。 | 2 | 121 | 425 | 120 |  | 120 | [6 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，不仅可促进稳定增收，巩固脱贫成果，防止返贫。还可推动产业结构调整，发展特色产业，提高农产品附加值，助力乡村振兴。 | 项目建成后，资产归属依买克村村委会，以“村委会+企业”合作运营，用以壮大村集体经济，预计每年村集体经济增收5万元左右，主要带动当地不少于2名农牧民就业，增加群众收入，提高农牧民收入，为乡村振兴发展奠定良好的基础。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 市场建设和农村电商物流 | [11 empty] | 2090 | 750 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | WQ2025-035 | 2025年 | 乌恰县吉根乡哈拉铁列克村创客基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 吉根乡哈拉铁列克村 | 2025.3-2025.10 | 新建两层商铺建筑面积500m²、场地硬化300m²，配套供排水、采暖、输配电等附属设施。 | 800 | 521 | 1856 | 200 |  | 200 | [6 empty] | 吉根乡人民政府 | 加尔肯巴衣·买买吐逊 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 杜鹏 | 2024年以来吉根乡旅游人数达10万+，旅游收益达300万余元。通过项目实施，可进一步增强吉根乡的旅游综合服务能力，提高游客满意度，壮大集体经济的同时促进农牧民就业增收。为吉根乡发展旅游业打下坚实的基础。 | 项目建成后，资产归属吉根乡哈拉铁列克村委会，通过招商引资入股运营管理；可带动周边村1-2名脱贫户和监测户就业增收，预计每年增加村集体经济收入8-10万元，可进一步助推西极文旅品牌公共服务水平。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
35 | WQ2025-036 | 2025年 | 乌恰县托云乡跨境电商集散仓建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 托云乡托云村 | 2025.3-2025.10 | 新建跨境日用百货用品集散仓库1座，建筑面积5000㎡，为地上一层轻型门式钢架结构，及相关配套附属设施。 | 1 | 115 | 380 | 750 | 750 | [7 empty] | 乌恰县托云乡人民政府 | 那木德克·托胡塔僧 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 杜鹏 | 该项目总投资3000万元，计划与日兴集散仓国际贸易有限公司共同建设，托云乡托云村出资750万元，日兴集散仓国际贸易有限公司出资2250万元，村集体经济股份合作社通过资产入股的方式参与分红，前3年预计每年收益200万元。 | 项目建成后，资产归库瓦特村村委会所有,采取村委会+企业的运营模式，村集体经济股份合作社通过资产入股的方式参与分红，一是资产归托云村村委会所有，可扩宽村集体经济收入渠道；二是项目建成后前3年预计每年收益200万元。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
36 | WQ2025-038 | 2025年 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 吾合沙鲁乡恰提村 | 2025.4-2025.6 | 采购全自动洗脱机1台（容量为100kg）、烘干机1台（容量为100kg），燃气蒸汽发生器1台（容量达1吨），小型洗涤机2台(每台容量13kg），手工烫台1台（尺寸为1.4m*0.7m），布草台2台（规格为1.2m*1.8m），采购打包机1台（打捆尺寸范围在100*80-500*350之间），不锈钢水箱1个（容量为50m³），软水设备1套（产水水量≥20T/h）以及相关的配套设施。 | 9 | 285 | 919 | 120 |  | 120 | [6 empty] | 吾合沙鲁乡人民政府 | 阿曼古力·阿不都热扎克 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 杜鹏 | 项目建成后，承接县域内各大酒店、宾馆、学校的洗涤物品，解决本地就业2-3人，为村集体增收5万元。 | 项目建成后，资产归所属村集体，村集体集中管理或企业承包。带动村民就业不少于2人，为村集体增收5万元。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
37 | WQ2025-039 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡铁列克村农贸市场提升改造项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 扩建 | 铁列克乡铁列克村 | 2025.3-2025.10 | 对农贸市场院内进行规划改造升级，维修改造市场内家38间商铺下水管网，新建1座75m³的化粪池。 | 38 | 611 | 2431 | 60 |  | 60 | [6 empty] | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 一是通过提升农贸市场设施水平，吸引更多商户入驻和顾客前来购物，带动市场繁荣和村集体经济发展；二是通过村集体对市场资产的管理和运营，实现村集体资产的保值增值和可持续发展。 | 项目建成后，资产归属村委会，通过实施该项目，可有效提高农贸市场商铺的出租率，增加租金收入，壮大村集体经济，预计每年村集体收入增收5000元左右，为乡村振兴发展奠定良好的基础。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
38 | WQ2025-040 | 2025年 | 乌恰县乌鲁克恰提乡新能源车采购项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 乌鲁克恰提乡克孜勒库鲁克村、萨热克巴依村 | 2025.3-2025.10 | 采购4辆新能源运输车辆，克孜勒库鲁克村2辆，萨热克巴依村2辆，纯电自卸车，货箱尺寸：7.8m*2.35m*1.5m ，电量容量350-423kwh，电机额定功率260以上，带电动篷布。售后服务及相关配套服务等。车辆质保期为，整车质保1年；电池系统质保期5年30万公里(先到为准)；其他零部件质保期限《质量保修手册》为准）。 | 4 | 135 | 557 | 280 |  | 280 | [6 empty] | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 阿克木·沙克 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 杜鹏 | 项目落成后，资产归所属村集体，后期运营模式：两个村4辆车资产入股乌恰县山泽水务公司，由乌恰县山泽水务有限公司全权负责运营维护，预计每年可为两个村集体经济带来约15万元收入。 | 项目落成后，资产归所属村集体，后期运营模式：两个村4辆车资产入股乌恰县山泽水务公司，由乌恰县山泽水务有限公司全权负责运营维护，预计每年可为两个村集体经济带来约15万元收入。项目采取“村集体+企业+农户”的利益联结模式。乌恰县山泽水务有限公司负责车辆运营管理、市场对接、维修维护等工作；村集体经济股份合作社通过资产入股的方式参与分红，全村农牧民享受收益分红。三者之间形成紧密的利益共同体，共同推动村集体经济的发展壮大。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
39 | WQ2025-041 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡新能源车采购项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 铁列克乡铁列克村、哈拉铁克村 | 2025.3-2025.10 | 采购10辆新能源运输车辆（纯电自卸车，货箱尺寸：7.8m*2.35m*1.5m 电量容量350-423kwh，电机额定功率260以上，带电动篷布。售后服务及相关配套服务等。车辆质保期为，整车质保1年；电池系统质保期5年30万公里(先到为准)；其他零部件质保期限《质量保修手册》为准） | 10 | 1005 | 3783 | 680 |  | 680 | [6 empty] | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 杜鹏 | 按照风险共担、利益共享的原则，两个村以车辆入股的方式与乌恰县山泽水务公司合作成立运输公司，依托辖区青松、天山两家水泥厂每年约为300万吨的矿石运量，可为两个村集体经济带来约50万元收入，并能够有效带动辖区有B1以上驾驶证的10名村民稳定就业。 | 项目落成后，资产归所属村集体，项目采取“村集体+企业+农户”的利益联结模式。企业负责车辆运营管理和市场对接等工作；农户则通过参与运输等方式获得直接收益，全村农牧民享受收益分红。三者之间形成紧密的利益共同体，共同推动村集体经济的发展壮大。可为两个村集体经济带来约50万元收入，并能够有效带动辖区有B1以上驾驶证的10名村民稳定就业。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 品牌打造和展销平台
二级 | 配套基础设施项目 | [11 empty] | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | [11 empty] | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | WQ2025-042 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 黑孜苇乡库勒阿日克村 | 2025.3-2025.10 | 新建防渗渠2公里，清理水渠2公里，并配套涵洞8个及其他附属设施。 | 4 | 91 | 296 | 80 |  | 80 | [6 empty] | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 项目的实施符合乡村振兴战略，可进一步提高水资源利用率，解决农民农田浇水问题，有效改善生态和人居环境，有效治理水土流失，减少水渗透， | 项目为公共基础设施，建成后由村委会股份经济合作社维护管理，项目建成后可解决降水大时辖区7组因泄洪涵洞太小，水渠损坏严重，洪水沿着损坏的渠流向，导致农户房屋被淹和造成庄稼受灾的情况，有效解决农民困难诉求，确保生命财产不受损失。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
41 | WQ2025-043 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 黑孜苇乡阿热布拉克村、库勒阿日克村、坎久干村、康什维尔村、也克铁热克村 | 2025.3-2025.10 | 新建排碱渠5公里，配套涵洞16个、渡槽26个及相关附属设施（阿热布拉克村2公里、库勒阿日克村0.5公里、坎久干村0.5公里、康什维尔村1公里、也克铁热克村1公里）。 | 5 | 786 | 2358 | 150 |  | 150 | [6 empty] | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 该项目建设符合国家乡村振兴、水利、农业发展综合开发政策，切实符合我辖区农业可持续发展的紧迫和现实需要，可有效遏制土地盐碱化趋势，基本恢复土地生产能力，梯次恢复后，可作为后备耕地，可为确保“粮食安全”提供一定保障。 | 项目为公共基础设施，建成后由村委会股份经济合作社维护管理，项目建成后可有效提高土地使用率，土地盐碱化趋势得到初步遏制，部分土地生产能力得到提高，生态环境可得到大幅度改善，综合环境效益明显提高，为后续农业生产提供良好条件。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 产业园（区）
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济）
二级 | 产业服务支撑项目
三级 | 智慧（数字）农业
三级 | 产业科技服务
三级 | 人才培养
三级 | 农业社会化服务
二级 | 金融保险配套项目 | [11 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0
三级 | 小额贷款贴息 | [11 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0
42 | WQ2025-044 | 2025年 | 乌恰县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.12 | 为1670户脱贫人口、监测对象贷款贴息。 | 1670 | 1670 | 5850 | 250 |  |  |  | 180 | 70 |  |  |  | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 用于脱贫户、监测户自主创业、发展生产，激发内生动力，持续巩固脱贫成效。 | 用于脱贫户、监测户自主创业、发展生产，激发内生动力，持续巩固脱贫成效。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 小额信贷风险补偿金
三级 | 特色产业保险保费补助
三级 | 新型经营主体贷款贴息
三级 | 防贫保险（基金）
一级 | 就业项目
二级 | 务工补助
三级 | 交通费补助
三级 | 生产奖补、劳务补助等
二级 | 就业培训
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设
三级 | 技能培训
三级 | 以工代训
二级 | 创业
三级 | 创业培训
三级 | 创业奖补
二级 | 乡村工匠
三级 | 乡村工匠培育培训
三级 | 乡村工匠大师工作室
三级 | 乡村工匠传习所
二级 | 公益性岗位
三级 | 公益性岗位
一级 | 乡村建设行动 | [11 empty] | 5634 | 2756 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | [11 empty] | 2605 | 1025 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | [11 empty] | 1080 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | WQ2025-046 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造 | 乡村建设行动 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 扩建 | 黑孜苇乡库勒阿日克村 | 2025.3-2025.10 | 对库勒阿日克村2小组52农户饮水管道进行提升改造，并配套相关附属设施等。 | 52 | 52 | 183 | 80 |  | 80 | [6 empty] | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 杜鹏 | 项目建成后，可进一步完善辖区基础设施，提高水资源利用率、改善人居环境、为建设美丽乡村、带动当地产业发展奠定良好基础，并为辖区52户群众解决用水问题，同时解决辖区旅游项目用水问题，为进一步发展旅游业奠定基础。 | 52户位置管道泥沙堵塞严重，管道属于水网末端且地处高处，导致居民夏季饮水无法保障。项目建成后可为本村2小组饮水安全问题提供保障，解决2小组52户因供水管道水压不足，冬天经常受冻，无法正常饮水等问题。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
44 | WQ2025-048 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡饮水安全水网改造提升巩固建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 扩建 | 铁列克乡铁列克村、哈拉铁克村 | 2025.4-2025.10 | 一、在哈拉铁克村1小队卡勒特斯片区水源地新建沉砂池1座。 二、在哈拉铁克村1小队阿亚克加那克片区新建机井1眼。配套泵房、变压器、输配电、自动化控制等附属工程。 三、将铁列克村、哈拉铁克村5公里的供水主管道更换为DN110管道，并配套检查井及水源设施。 | 1 | 1005 | 3783 | 600 |  | 600 | [6 empty] | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 杜鹏 | 通过项目实施，确保哈拉铁克村的水源清洁，提高饮水安全、提高供水保障率。更换供水主管道：提升铁列克村、哈拉铁克村的供水质量，确保村民日常用水需求得到满足。 | 项目的实施将显著提高当地村民的饮水安全，减少因水源污染或供水不足导致的健康问题。 促进经济发展：稳定、清洁的水源将为当地农业生产和居民生活提供有力保障，促进农业发展和村民增收。 提升基础设施水平：项目的建设将进一步完善当地的基础设施，提高村民的生活质量和幸福感。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
45 | WQ2025-049 | 2025年 | 乌恰县吉根乡、铁列克乡、托云乡农村饮水安全备用水源建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 吉根乡萨哈勒村、吉根乡萨孜村、铁列克乡铁列克村、铁列克乡哈拉铁克村、托云乡托云村 | 2025.3-2025.10 | 1、吉根乡萨哈勒村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约40m3/h，及配套附属设备。 2、吉根乡萨孜村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约30m3/h，及配套附属设备。 3、铁列克乡铁列克村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约30m3/h，及配套附属设备。 4、铁列克乡哈拉铁克村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约30m3/h，及配套附属设备 。 5、托云乡托云村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约30m3/h，及配套附属设备。 | 5 | 1053 | 3675 | 400 |  | 400 | [6 empty] | 乌恰县农村饮水安全管理站 | 阿不都赛依提·吐尔逊 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 杜鹏 | 通过实施机井项目，可以解决水量不足问题，确保农村饮水安全。 | 通过实施机井项目，可以解决水量不足问题，确保农村饮水安全。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 电力设施及维修改造 | [11 empty] | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | WQ2025-050 | 2025年 | 乌恰县康苏镇克孜勒苏村设施农业低压电改造项目 | 乡村建设行动 | 电力设施及维修改造 | 新建 | 康苏镇克孜勒苏村 | 2025.3-2025.7 | 对设施农业大棚10km低压电线进行更换，以及相关配套电力设施等。 | 10 | 257 | 976 | 140 |  | 140 | [6 empty] | 康苏镇人民政府 | 衣力合尔白克·阿不拉 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，进一步解决大棚低压电线老化、电路用电故障问题，减小用电安全风险和用电设备的损耗，提高大棚经济效益，降低运营成本，同时为进一步推进辖区产业发展提供有力保障。项目实建成后资产归属康苏镇克孜勒苏村运营管护。 | 项目实建成后资产归属康苏镇克孜勒苏村，由村委会运营管护。可有效降低用电风险隐患，提高大棚利用率。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | [11 empty] | 1385 | 1025 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | WQ2025-051 | 2025年 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村2025年以工代赈防洪坝项目 | 乡村建设行动 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 吾合沙鲁乡恰提村 | 2025.4-2025.6 | 新建恰提村阿热力塞依防洪坝970米等相关配套设施。 | 970 | 8 | 20 | 280 | 280 | [7 empty] | 吾合沙鲁乡人民政府 | 阿曼古力·阿不都热扎克 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 杜鹏 | 通过新建防洪工程，确保沿线居民房屋及85亩林草地、灌溉渠道、交通道路设施的安全。 | 项目实施后，资产归属村委会，可带动当地群众48人务工，发放劳务报酬59万元。项目建成后，有效保护林草地确保牧民增收。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
48 | WQ2025-052 | 2025年 | 乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村2025年以工代赈防洪坝项目 | 乡村建设行动 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 吾合沙鲁乡吾合沙鲁村 | 2025.4-2025.6 | 新建吾合沙鲁村切坎德防洪坝1400米等相关配套设施。 | 1400 | 18 | 46 | 350 | 350 | [7 empty] | 吾合沙鲁乡人民政府 | 阿曼古力·阿不都热扎克 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 杜鹏 | 通过新建防洪工程，确保沿线居民房屋及130亩林草地、灌溉渠道、交通道路设施的安全。 | 项目实施后，资产归属村委会，可带动当地困难群众60人务工，发放劳务报酬73.5万元。项目建成后，资产归属村委会，有效保护林草地确保牧民增收。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
49 | WQ2025-053 | 2025年 | 乌恰县巴音库鲁提镇巴音库鲁提村2025年中央财政以工代赈泄洪沟建设项目 | 产业发展 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 巴音库鲁提镇巴音库鲁提村 | 2025.4-2025.7 | 新建泄洪沟防护总长1.51公里（其中石笼防护长0.44公里，防洪工程长1.07公里）等配套设施。 | 1.51 | 205 | 718 | 395 | 395 | [7 empty] | 巴音库鲁提镇人民政府 | 吐尔达力·哈尔马丁 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 杜鹏 | 通过新建防洪工程，可以保障村民的生命财产安全，提高防洪能力，减少因洪水灾害造成的损失，提升群众的幸福感和获得感。 | 项目实施后，能有效保护群众的生命财政安全，带动当地群众68人务工，发放劳务报酬119万元，带动易地扶贫搬迁人员2人，增加群众收入。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
50 | WQ2025-054 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目 | 乡村建设行动 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 铁列克乡哈拉铁克村 | 2025.4-2025.10 | 修建1200米防洪坝及护坡。 | 1200 | 394 | 1355 | 360 |  | 360 | [6 empty] | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 杜鹏 | 1. 村民受益：项目直接改善哈拉铁克村的防洪能力，减少因自然灾害导致的财产损失和人员伤亡，保障村民生命财产安全。 2. 经济发展：项目的实施不仅直接带动了当地劳动力的就业，增加了村民的收入，还促进了地方经济的发展。防洪坝的建成将提高农业生产的安全性和稳定性，为村民的农业活动提供更有力的保障，从而推动农业生产的增产增收。 3. 社会稳定：项目的实施有助于增强村民对政府的信任和支持，提升村民的获得感和幸福感。通过解决村民关注的防洪问题，减少因自然灾害引发的社会矛盾，促进哈拉铁克村的社会和谐与稳定 | 1、通过项目实施，改善当地生态环境，防止水土流失，提升水源地水质，为村民提供更加安全可靠的饮用水源。 3. 项目实施期间，预计将直接带动当地劳动力就业约20人 3. 项目建成后，将作为哈拉铁克村重要的防洪设施，长期发挥作用，为当地社会经济发展提供有力保障。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
二级 | 人居环境整治 | [11 empty] | 3029 | 1731 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | [11 empty] | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | WQ2025-055 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡卫生厕所建设项目 | 乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 铁列克乡铁列克村、哈拉铁克村 | 2025.4-2025.10 | 为铁列克村42户、哈拉铁克村10户脱贫户和监测户每户新建1座水冲式3格式卫生厕所。 | 52 | 52 | 156 | 36 | 36 | [7 empty] | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 改善农村卫生条件：通过新建水冲式3格式卫生厕所，为铁列克村42户脱贫户和监测户提供更为干净、卫生的厕所环境，减少疾病传播的风险，提升村民的生活质量。 推动乡村振兴：作为农村人居环境整治的一部分，该项目的实施有助于提升铁列克村的整体环境面貌，为乡村振兴和农牧民增收打下坚实的基础。 提高村民环保意识：项目的实施和宣传将增强村民对环境保护和卫生习惯的认识，推动形成良好的生产生活方式和文明乡风。 | 直接利益：对于42户脱贫户和监测户而言，新建卫生厕所将直接改善他们的居住环境，提高生活质量。 间接利益：改善农村卫生条件有助于减少疾病的发生和传播，降低村民的医疗费用支出。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 农村污水治理 | [11 empty] | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | WQ2025-056 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 波斯坦铁列克乡凯勒敦村、乔尔波村、多来提布拉克村 | 2025.3-2025.10 | 为波斯坦铁列克乡164户农牧民建成成品三格式化粪池（黑灰水分离）及连接厕屋，并对地面进行修复等。 | 164 | 164 | 628 | 150 | 150 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，可有效解决我乡群众生活污水排放问题，大幅度改善片区生活环境，提升脱贫户及其他牧民的生活环境和生活质量，推动“厕所革命”的实施，加快乡村建设步伐，为乡村振兴发展奠定良好的基础。 | 项目建成后，资产归所属农牧民所有，可解决辖区164户628人的生活污水处理困难问题，方便群众生产生活，推动乡村建设。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
53 | WQ2025-057 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村二小队房屋配套上下水工程项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 黑孜苇乡阿热布拉克村 | 2025.3-2025.10 | 为阿热布拉克村二小队新建12套安居房配套上下水工程等。 | 12 | 12 | 35 | 25 | 25 | [7 empty] | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，不仅可以解决片区群众污水排放问题，还能确保农牧民饮水更有保障，能够有效提高农牧民生活质量。 | 项目建成后可提升农牧民整体生活整洁性，便捷性，大幅度提升脱贫户及其他牧民的生活环境和生活品质，为乡村振兴建设发展奠定良好基础，预计受益农牧民12户35人。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 农村垃圾治理
三级 | 村容村貌提升 | [11 empty] | 2818 | 1520 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | WQ2025-058 | 2025年 | 乌恰县吉根乡萨孜村、哈拉铁列克村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 吉根乡萨孜村、哈拉铁列克村 | 2025.4-2025.6 | 1、萨孜村片区新建污水管道4公里（含入户及新修污水处理池3座）；垃圾填埋场建设1公里水泥硬化路面，并新建桥梁一座，平整脏乱差区域20000平米；2、哈拉铁列克村新建地坪硬化800平米及附属设施。 | 4 | 447 | 1567 | 320 | 320 | [7 empty] | 吉根乡人民政府 | 加尔肯巴衣·买买吐逊 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 项目建成后达到提升村容村貌、改变农牧民生活条件，打造美丽乡村，可使447户1567人农牧民受益。 | 项目建成后，资产归属村委会。项目实施预计带动脱贫人口务工61人，预计发放劳务报酬75.6万元。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
55 | WQ2025-059 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村、库勒阿日克村2025年中央财政以工代赈基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 黑孜苇乡也克铁热克村、库勒阿日克村 | 2025.4-2025.6 | 对也克铁热克村公共区域场地平整165亩；农村道路提升改造3675平米、维修损坏的检查井、更换井盖15处；林带整治9.91亩；道路维修恢复600平米。对库勒阿日克村新建防渗渠1.35km，渠道清淤2.0km等。 | 165 | 678 | 2206 | 220 | 220 | [7 empty] | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，改变农村脏乱差的现象，改善农村人居环境 ,提高农牧民群众幸福感，提升建设地点的村容村貌，改善农牧民生活条件，打造 美丽乡村。项目受益群体满意度≥95% ，工程合理使用年限≥30年。工代赈带动务工人员40人，设置1名公益性岗位，劳务培训20人 | 项目建成后，资产归属村委会。通过项目实施，改变农村脏乱差的现象，改善农村人居环境 ,提高农牧民群众幸福感，提升建设地点的村容村貌，改善农牧民生活条件，打造美丽乡村。项目受益群体满意度≥95% ，工程合理使用年限≥30年。以工代赈带动务工人员40人，发放劳务报酬46.2万元，设置1名公益性岗位，劳务培训20人。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
56 | WQ2025-060 | 2025年 | 乌恰县巴音库鲁提镇巴音库鲁提村乡村振兴示范村综合提升改造建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 巴音库鲁提镇巴音库鲁提村 | 2025.5-2025.9 | 修建毛渠6公里，防洪工程2270米及配套相关设施；示范村地面硬化10000平方米；采购船式垃圾箱10个、采购垃圾箱300个；道路扩宽改造2000米；对全村房前屋后进行环境整治、对公共基础设施提升改造等。 | 2270 | 205 | 718 | 998 |  | 998 | [6 empty] | 巴音库鲁提镇人民政府 | 吐尔达力·哈尔马丁 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，一是可改善村委会环境，为村民创建舒适、卫生的生产生活环境；二是保障村民生命财产安全，有效缓解村庄的排水压力，提高防洪能力；三是可以保护巴音库鲁提村170亩林地草地，提升群众的幸福感和获得感。 | 项目建成后，资产归属村委会，从整体上改善村容村貌，打造示范村建设，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
57 | WQ2025-061 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 波斯坦铁列克乡乔尔波村 | 2025.3-2025.8 | 对乔尔波村道路两侧及空地进行人居环境整治，主要包括场地平整5500㎡；道路两侧镀锌钢石笼围挡；台阶式花坛80座；生态花砖地坪及停车位1500㎡；铺设沥青道路350米；新建过水路面2座；桥涵上下游100m洪沟整治及其他配套工程。 | 5500 | 136 | 484 | 300 |  | 300 | [6 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，一是可改善我村各村民小队环境，为村民创建舒适、卫生的生产生活环境，提高村民收获感，满足感；二是有效治理水土流失，减少水渗透，解决农牧民灌溉用水难问题，提高农业种植产量，改善群众生产条件；三是进一步解决群众道路交通安全隐患风险，完善乡村基础设施建设改变农村脏乱差的现象，改善农村人居环境，提高农牧民群众幸福感。为践行乡村振兴战略奠定坚实基础。 | 项目建成后，资产归属乔尔波村村委会，由村委会运维管护，可极大的改变农牧民生活条件，打造美丽乡村，使乔尔波村319户1096人受益。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
58 | WQ2025-062 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村2025年中央财政以工代赈环境提升改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 波斯坦铁列克乡依买克村 | 2025.4-2025.7 | 农村道路拓宽、维修共计3公里，场地硬化1000平方米，为全村150户农民房前屋后进行环境整治，换填土30000m³，及其他附属配套。 | 3 | 150 | 472 | 300 | 300 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，一是可改善我村各村民小队环境，为村民创建舒适、卫生的生产生活环境，提高村民收获感，满足感；二是有效治理水土流失，减少水渗透，解决农牧民灌溉用水难问题，提高农业种植产量，改善群众生产条件；三是可解决辖区不少于100户居民的污水处理问题，有效改善辖区环境卫生；为践行乡村振兴战略奠定坚实基础。 | 项目建成后，资产归属依买克村村委会，在项目实施过程中，通过以工代赈手段，预计带动当地不少于51名群众务工，计划发放劳务报酬66万元以上，直接增加农牧民收入。同时可有效改善村容村貌，使依买克村185户690人直接受益，改变农牧民生活条件，打造美丽乡村。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
59 | WQ2025-063 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村2025年中央财政以工代赈环境提升建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 波斯坦铁列克乡凯勒敦村 | 2025.4-2025.7 | 道路硬化600m，新建农渠2.5公里，渠道防渗0.6公里，提升改造0.63公里，配套桥涵、涵管及闸口等渠系建筑物。 | 3.73 | 162 | 586 | 300 | 300 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，可提高灌溉效率，保障农民农田的灌溉，缓解农业用水供需矛盾, 增加农业产量,助力农牧民增产增收。 | 项目建成后，资产归属凯勒敦村村委会，在项目实施过程中，通过以工代赈手段，预计带动当地不少于51名群众务工，计划发放劳务报酬66万元以上，直接增加农牧民收入。同时可有效解均农业灌溉问题，可使凯勒敦村230户881人受益，助力乡村振兴发展。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
60 | WQ2025-064 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 波斯坦铁列克乡马热加尼库木村 | 2025.4-2025.7 | 1.对马热加尼库木村293户房前屋后及公共区域进行环境整治，换填土30000m³；2.清挖排碱渠6公里，配套其它附属设施。 | 6 | 293 | 946 | 380 | 380 | [7 empty] | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，一是可改善我村各村民小队环境，为村民创建舒适、卫生的生产生活环境，提高村民收获感，满足感；二是有效治理水土流失，减少水渗透，解决农牧民灌溉用水难问题，提高农业种植产量，改善群众生产条件； | 项目建成后，资产归属凯勒敦村村委会，在项目实施过程中，预计带动当地不少于67名群众务工，计划发放劳务报酬83.6万元以上，直接增加村民收入。项目建成可以改善当地生产生活条件，可使马热加尼库木村269户1089人受益，为乡村振兴奠定基础。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
二级 | 农村公共服务
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园）
三级 | 村卫生室标准化建设
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
三级 | 公共照明设施
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
一级 | 易地搬迁后扶 | [11 empty] | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 易地搬迁后扶 | [11 empty] | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 公共服务岗位
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设
三级 | 产业发展工程 | [11 empty] | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | WQ2025-065 | 2025年 | 乌恰县巴音库鲁提镇易地搬迁点便民服务设施建设项目 | 易地搬迁后扶 | 产业发展工程 | 新建 | 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村幸福小区 | 2025.5-2025.9 | 新建便民服务用房30座，每座面积40平方米，共1200平方米，配套相关附属设施。 | 1200 | 30 | 105 | 298 | 298 | [7 empty] | 巴音库鲁提镇人民政府 | 吐尔达力·哈尔马丁 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 杜鹏 | 通过项目实施，可以解决幸福小区周边商铺房屋面积太小不够用的问题；同时解决货物无处摆放影响环境和行人通行问题。 | 项目建成后，资产归属村委会，由村委会进行租赁运营，预计每年增加收入20万元左右,推动易地搬迁点经济发展，增加村集体经济。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 就业发展工程
三级 | 必要基础设施建设
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
一级 | 巩固三保障成果 | [11 empty] | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 住房
三级 | 农村危房改造等农房改造
二级 | 教育 | [11 empty] | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | [11 empty] | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | WQ2025-066 | 2025年 | “雨露计划”职业教育补助 | 巩固三保障成果 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.3-2025.7 | 对已脱贫家庭、监测帮扶对象家庭子女接受中等、高等职业教育(中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中，技工院校；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的在籍在读全日制学生进行补助，计划1100人，补助标准每生每年3000元。 | 1100 |  | 1100 | 330 |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县教育局 | 马树理 | 阿布力克木·木沙 | 通过项目实施，支持农村脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）新成长劳动力接受职业教育，提高脱贫劳动力就业技能水平和综合素质，减轻脱贫家庭经济负担，鼓励脱贫户学生完成学业，帮助脱贫农户实现转移增收、就业脱贫，从而促进脱贫地区经济社会发展和社会主义新农村建设。 | 通过项目实施，支持农村脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）新成长劳动力接受职业教育，提高脱贫劳动力就业技能水平和综合素质，减轻脱贫家庭经济负担，鼓励脱贫户学生完成学业，帮助脱贫农户实现转移增收、就业脱贫，从而促进脱贫地区经济社会发展和社会主义新农村建设。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
二级 | 饮水
三级 | 农村饮水安全巩固提升
一级 | 项目管理费
二级 | 项目管理费
三级 | 项目管理费
一级 | 其他 | [11 empty] | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 其他 | [11 empty] | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 少数民族特色村寨建设项目
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | [11 empty] | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | WQ2025-067 | 2025年 | 群众饮用低氟茶项目 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.10 | 为3500户群众采购低氟茶，每户标准100元。 | 3500 | 3500 | 12250 | 35 | 35 | [7 empty] | 乌恰县民宗局 | 沈冰燕 | 乌恰县民宗局 | 郑元成 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过为3500户群众发放低氟茶，引导群众提高对饮茶型地氟病的防治意识，有效预防地氟病，有效提升群众身心健康。 | 通过为3500户群众发放低氟茶，引导群众提高对饮茶型地氟病的防治意识，有效预防地氟病，有效提升群众身心健康。 | 2024.11.21 | 恰党农领审字〔2024〕4号
三级 | 气象监测站
一级 | ……

## 分类统计表
附件2
克州乌恰县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴年度项目计划分类统计表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模
|  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计 |  | 63 |  |  | 23228.778
一级 | 产业发展 | 42 |  |  | 16931.778 | 72.9%
二级 | 产业到户奖补 | 6 |  |  | 2966.778 | 12.77%
三级 | 种植业 | 1 | 亩 | 12000 | 120 | 0.5166%
三级 | 畜牧业 | 1 | 头（只） | 53580 | 2431.01 | 10.47%
三级 | 林果业
三级 | 渔业
三级 | 庭院经济 | 1 | 户 | 100 | 8 | 0.03444%
三级 | 就业创业 | 3 | 人 | 810 | 407.768 | 1.755%
二级 | 生产项目 | 20 |  |  | 10350 | 44.56%
三级 | 种植业基地 | 4 | 座 | 448 | 3615 | 15.56%
三级 | 养殖业基地 | 5 | 头（只） | 30490 | 660 | 2.841%
三级 | 水产养殖业发展
三级 | 林草基地建设 | 9 | 亩 | 37330 | 4325 | 18.62%
三级 | 休闲农业与乡村旅游 | 2 | 平方米 | 3700 | 1750 | 7.534%
三级 | 光伏电站建设
二级 | 加工流通项目 | 13 |  |  | 3135 | 13.5%
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1 | 座 | 1 | 100 | 0.4305%
三级 | 产地初加工和精深加工 | 6 | 台 | 29 | 945 | 4.068%
三级 | 市场建设和农村电商物流 | 6 | 辆 | 14 | 2090 | 8.997%
三级 | 品牌打造和展销平台
二级 | 配套基础设施项目 | 2 |  |  | 230 | 0.99%
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 2 | 公里 | 9 | 230 | 0.9902%
三级 | 产业园（区）
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济）
二级 | 产业服务支撑项目
三级 | 智慧（数字）农业
三级 | 产业科技服务
三级 | 人才培养
三级 | 农业社会化服务
二级 | 金融保险配套项目 | 1 |  |  | 250 | 1.08%
三级 | 小额贷款贴息 | 1 | 户 | 1670 | 250 | 1.076%
三级 | 小额信贷风险补偿金
三级 | 特色产业保险保费补助
三级 | 新型经营主体贷款贴息
三级 | 防贫保险（基金）
一级 | 就业项目
二级 | 务工补助
三级 | 交通费补助
三级 | 生产奖补、劳务补助等
二级 | 就业培训
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设
三级 | 技能培训
三级 | 以工代训
二级 | 创业
三级 | 创业培训
三级 | 创业奖补
二级 | 乡村工匠
三级 | 乡村工匠培育培训
三级 | 乡村工匠大师工作室
三级 | 乡村工匠传习所
二级 | 公益性岗位
三级 | 公益性岗位
一级 | 乡村建设行动 | 18 |  |  | 5634 | 24.25%
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 8 |  |  | 2605 | 11.21%
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 3 | 眼 | 6 | 1080 | 4.649%
三级 | 电力设施及维修改造 | 1 | 千米 | 10 | 140 | 0.6027%
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 4 | 米 | 3570 | 1385 | 5.962%
二级 | 人居环境整治 | 10 |  |  | 3029 | 13.04%
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 1 | 座 | 52 | 36 | 0.155%
三级 | 农村污水治理 | 2 | 户 | 176 | 175 | 0.7534%
三级 | 农村垃圾治理
三级 | 村容村貌提升 | 7 | 公里 | 9.73 | 2818 | 12.13%
二级 | 农村公共服务
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园）
三级 | 村卫生室标准化建设
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
三级 | 公共照明设施
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
一级 | 易地搬迁后扶 | 1 |  |  | 298 | 1.28%
二级 | 易地搬迁后扶 | 1 |  |  | 298 | 1.28%
三级 | 公共服务岗位
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设
三级 | 产业发展工程 | 1 | 平方米 | 1200 | 298 | 1.283%
三级 | 就业发展工程
三级 | 必要基础设施建设
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
一级 | 巩固三保障成果 | 1 |  |  | 330 | 1.42%
二级 | 住房
三级 | 农村危房改造等农房改造
二级 | 教育 | 1 |  |  | 330 | 1.42%
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 1 | 人 | 1100 | 330 | 1.421%
二级 | 饮水
三级 | 农村饮水安全巩固提升
一级 | 项目管理费
二级 | 项目管理费
三级 | 项目管理费
一级 | 其他 | 1 |  |  | 35 | 0.15%
二级 | 其他 | 1 |  |  | 35 | 0.15%
三级 | 少数民族特色村寨建设项目
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | 1 | 户 | 3500 | 35 | 0.1507%
三级 | 气象监测站
三级 | ……

## 项目分类统计表定 (hidden)
克州***县（市）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库分类统计表（标准格式）
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模 |  | 序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模
|  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%） |  |  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计
一 | 产业发展 | [5 empty] | 三 | 乡村建设行动
（一） | 生产项目 | [5 empty] | （一） | 农村基础设施
1 | 种植业基地 | [5 empty] | 1 | 村庄规划编制（含修编）
(1) | 常规定植 | [5 empty] | 2 | 农村道路（通村、通户路）
(2) | 种植业基地建设 | [5 empty] | 3 | 产业路、资源路、旅游路建设
2 | 养殖业基地 | [5 empty] | 4 | 农村供水保障设施建设
(1) | 畜禽养殖 | [5 empty] | 5 | 农村电网（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
(2) | 特色养殖 | [5 empty] | 6 | 数字乡村（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
(3) | 畜禽圈舍 | [5 empty] | 7 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
(4) | 防疫和良种项目 | [5 empty] | 8 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
3 | 水产养殖业发展 | [5 empty] | 9 | 其他
4 | 林草基地建设 | [5 empty] | （二） | 人居环境整治
(1) | 林果嫁接 | [5 empty] | 1 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
(2) | 林果提质增效 | [5 empty] | 2 | 农村污水治理
(3) | 饲草料地 | [5 empty] | 3 | 农村垃圾治理
(4) | 小型饲料加工（设施）设备 | [5 empty] | 4 | 村容村貌提升
5 | 休闲农业与乡村旅游 | [5 empty] | （三） | 农村公共服务
6 | 光伏电站 | [5 empty] | 1 | 学校建设或改造（含幼儿园）
7 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | [5 empty] | 2 | 村卫生室标准化建设
（二） | 加工流通项目 | [5 empty] | 3 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
1 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | [5 empty] | 4 | 农村公益性殡葬设施建设
2 | 产地初加工和精深加工 | [5 empty] | 5 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
3 | 市场建设和农村物流 | [5 empty] | 6 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等）
4 | 品牌打造和展销平台 | [5 empty] | 四 | 易地搬迁后扶
（三） | 配套基础设施项目 | [5 empty] | （一） | 易地搬迁后扶
1 | 小型农田水利设施建设 | [5 empty] | 1 | 公共服务岗位
(1) | 排碱渠 | [5 empty] | 2 | “一站式”社区综合服务设施建设
(2) | 节水灌溉 | [5 empty] | 3 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
(3) | 防渗渠建设 | [5 empty] | 五 | 巩固三保障成果
(4) | 其它乡村振兴有关的农田水利建设 | [5 empty] | （一） | 住房
2 | 产业园（区） | [5 empty] | 1 | 农村危房改造等农房改造
（四） | 产业服务支撑项目 | [5 empty] | （二） | 教育
1 | 智慧农业 | [5 empty] | 1 | 享受"雨露计划"职业教育补助
2 | 科技服务 | [5 empty] | 2 | 参与"学前学会普通话"行动
3 | 人才培养 | [5 empty] | 3 | 其他教育类项目
4 | 农业社会化服务 | [5 empty] | （三） | 健康
（五） | 金融保险配套项目 | [5 empty] | 1 | 参加城乡居民基本医疗保险
1 | 小额贷款贴息 | [5 empty] | 2 | 参加大病保险
2 | 小额信贷风险补偿金 | [5 empty] | 3 | 参加意外保险
3 | 特色产业保险保费补助 | [5 empty] | 4 | 参加其他补充医疗保险
4 | 新型经营主体贷款贴息 | [5 empty] | 5 | 接受医疗救助
5 | 防贫保险（基金） | [5 empty] | 6 | 接受大病、慢性病(地方病)救治
6 | 其他 | [5 empty] | （四） | 综合保障
二 | 就业项目 | [5 empty] | 1 | 享受农村居民最低生活保障
（一） | 务工补助 | [5 empty] | 2 | 参加城乡居民基本养老保险
1 | 交通费补助 | [5 empty] | 3 | 享受特困人员救助供养
2 | 劳动奖补 | [5 empty] | 4 | 接受留守关爱服务
（二） | 就业培训 | [5 empty] | 5 | 接受临时救助
1 | 技能培训 | [5 empty] | 六 | 乡村治理和精神文明建设
2 | 以工代训 | [5 empty] | （一） | 乡村治理
（三） | 创业 | [5 empty] | 1 | 开展乡村治理示范创建
1 | 创业培训 | [5 empty] | 2 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式
2 | 创业补助 | [5 empty] | （二） | 农村精神文明建设
（四） | 乡村工匠 | [5 empty] | 1 | 培养“四有”新时代农民
1 | 乡村工匠培育培训 | [5 empty] | 2 | 移风易俗改革示范县（乡、村）
2 | 乡村工匠大师工作室 | [5 empty] | 3 | 科技文化卫生“三下乡”
3 | 乡村工匠传习所 | [5 empty] | 4 | 农村文化项目
（五) | 公益性岗位 | [5 empty] | 七 | 项目管理费
1 | 公益性岗位 | [5 empty] | （一） | 项目管理费
[7 empty] | 1 | 项目管理费
[7 empty] | 八 | 其他
[7 empty] | （一） | 其他
[7 empty] | 1 | 少数民族特色村寨建设项目
[7 empty] | 2 | 困难群众饮用低氟茶
[7 empty] | 3 | ……