## 绩效目标申报表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 乌恰县铁列克乡铁列克村2024年中央财政以工代赈供水保障巩固提升工程 | 项目负责人及联系电话 | 玉山·波拉依 19399416555
主管部门 |  | 乌恰县水利局 | 实施单位 | 乌恰县铁列克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 53.787
|  | 其中：财政拨款 | 53.787
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：在铁列克村新建供水管道4.76km，其中配水主管3.55km、配水支管1.21km、配套阀井7座及交叉建筑物9处等。 目标2：通过项目的实施，可有效改善铁列克村3、5小队供水不足的现状，有效解决178户684人（其中脱贫户脱贫户85户338人，监测户26户88人）农牧民用水问题；项目实施预计以工代赈带动就业人数10人，发放以工代赈劳务报酬12万元（其中脱贫人口收入1.2万元），项目建成后，资产归属村委会，由村委会巡查管护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管道长度 | ≥4.76km
|  |  | 新建阀井数量 | ≥7座
|  |  | 管道穿越建筑物数量 | ≥9处
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年9月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年11月
|  |  | 项目完成及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤48.48万元
|  |  | 其他费用 | ≤5.31万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥12万元
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥1.2万元
|  | 社会效益指标 | 受益人口户数 | ≥178户
|  |  | 受益人口数 | ≥684人
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥338人
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%